Директору *ООО «Заказчик»*

Иванову И.И.

Уважаемый Иван Иванович!

 В соответствии с условиями договора подряда на выполнение проектных работ (*п. договора подряда*), *ООО «Заказчик»* обязалось предоставить исходные данные, необходимые для выполнения проектных работ (*сьемку, материалы изысканий, градостроительный план земельного участка, техусловия*).

 В соответствии с частью 1 статьи 716 Гражданского кодекса РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

 В силу *пункта …* договора, *«в случае непредоставления исходных данных в сроки, указанные в договоре, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о приостановке производства работ, при этом срок выполнения работ, определенный сторонами, продлевается на количество дней задержки предоставления исходных данных без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору»*.

Учитывая то, что выполнение проектных работ без указанных исходных данных не представляется возможным, информируем Вас о том, что *ООО «Подрядчик»* приостанавливает выполнение работ по договору, просит предоставить необходимые исходные данные и указания по вопросу дальнейшего производства работ.

С Уважением,

Директор *ООО «Подрядчик»*