## Slide 1: Семинар
Договор подряда на выполнение проектных работ: проблемы правоприменительной и судебной практик

## Slide 2: Понятие договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
Статья 758 ГК РФ Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

## Slide 3: Общие требования к договору подряда (сроки)
Статья 708. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

## Slide 4: Общие требования к договору подряда (цена)
Статья 709. Цена работы
1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 ГК РФ.
2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

## Slide 5: Общие требования к договору подряда (цена)
4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

## Slide 6: Общие требования к договору подряда (цена)
6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ.

## Slide 7: Общие требования к договору подряда (порядок оплаты работы)
Статья 711. Порядок оплаты работы
1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

## Slide 8: Специальные требования к договору подряда на выполнение проектных работ (исходные данные и задание)
Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

## Slide 9: Предмет договора подряда
1. Виды работ по 624 Приказу Минрегиона в соответствии с полученным допуском;
2. Техническое задание на проектирование, которое определяет:
- стадийность проектирования (вид документации);
- перечень видов работ;
- перечень используемых исходных данных;
- перечень нормативно-технических документов, которым должна соответствовать проектная документация;
список необходимых согласований;
формат передаваемых в электронном виде данных (рекомендуется PDF);
иные данные.
N.B. Каждый лист должен быть подписан сторонами

## Slide 10: Исходные данные для проектирования
Часть 6 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ:
6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:
1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).
Необходимо указывать формат исходных данных
N.B. Перечень не является исчерпывающим и может быть увеличен

## Slide 11: Стоимость проектных работ (смета)
1. Ст. 709 ГК РФ;
2. Цена может быть закреплена в тексте договора или в виде отдельного приложения;
3. Цена может быть подтверждена протоколом об установлении договорной цены, являющимся неотъемлемой частью договора;
4. Цена указывается в рублях с указанием, платится ли НДС или нет.
5. Использование нормативов цен на проектирование.

## Slide 12: Стоимость дополнительных работ
1. Стоимость работ по выполнению изысканий, проведению экспертизы рекомендуется отделять от стоимости работ по основному договору
2. Рекомендуется указывать в тексте договора, что любые изменения работ подлежат дополнительному согласованию и увеличению стоимости путем заключения дополнительного соглашения

## Slide 13: Сроки выполнения работ. Использование ст.716 гк рф
Ст. 708 ГК РФ
Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы (несоответствие требований заказчика градостроительной документации);
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок (непредоставление исходных данных)

## Slide 14: Сроки выполнения работ. Использование ст.716 гк рф
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
N.B. Образец письма

## Slide 15: Права заказчика
Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

## Slide 16: Права заказчика
Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

## Slide 17: обязанности заказчика
Статья 762. Обязанности заказчика
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:
уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;
использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

## Slide 18: обязанности заказчика
участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

## Slide 19: Ответственность заказчика
1. Договорная (пеня, неустойка за просрочку оплаты).
Рекомендуется устанавливать максимально возможный процент за нарушение сроков оплаты работ и не ограничивать размер неустойки.
2. Указание в тексте договора «в соответствии с действующим законодательством» ведет к использованию ст. 395 ГК РФ

## Slide 20: Ответственность заказчика (пример расчета)
1. Договорная 0,1% за каждый день просрочки
1 000 000 * 0,1% * 365 = 365 тысяч рублей
2. По 395 статье ГК РФ:
сумма задолженности 1000000 руб. 0 коп. , в том числе НДС 18% 152542 руб. 37 коп.
Период просрочки с 29.10.2012 по 29.10.2013: 361 (дней)
Ставка рефинансирования: 8.25%
Проценты итого за период = (1000000) * 361 * 8.25/36000 = 82729 руб. 17 коп.

## Slide 21: Обязанности подрядчика
Статья 760. Обязанности подрядчика
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:
выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.
Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика.
2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

## Slide 22: Ответственность подрядчика
Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ
1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

## Slide 23: Приемка выполненных работ
Описывается в тексте договора, рекомендуется указывать, что срок рассмотрения работ не более 10-ти дней, в случае непоступления замечаний работы считаются принятыми;
Передача работа в порядке, предусмотренном договором, по детальным накладным и актам приема передачи выполненных работ;
Передача работ электронным форматом общего назначения;

## Slide 24: Участие в государственных и муниципальных торгах
1. Стоимость формируется исходя из трех писем от проектных организаций; 2. Сроки зачастую определяются голословно.
Основания обжалования:
1. Излишние требования к подрядчику (требования наличия допусков и лицензий в тех случаях, когда они не требуются);
2. Недостаточные требования к подрядчику (отсутствие требования о наличие допуска СРО при проведении инженерных изысканий);
3. Соединение различных видов работ в одно (экспертиза, авторский надзор, сбор исходных данных и т.д.)

## Slide 25: Изменение объемов и стоимости работ по государственным и муниципальным контрактам
Стоимость работ (объем) может быть увеличена на 10% при наличии соответствующего упоминания в тексте государственного или муниципального контракта

## Slide 26: Расторжение государственного или муниципального контракта
При расторжении контракта по соглашению сторон не происходит внесение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков
При расторжении контракта по решению суда внесение в реестр происходит после вступления решения в законную силу

## Slide 27: Претензионный порядок разрешения споров
В тексте договора может быть указано на соблюдение обязательного претензионного порядка при разрешении споров сторон по договору;
В тексте договора могут быть установлены специальные способы обмена претензиями и порядок определения условий, при которых претензия считается полученной
Рекомендуется:
- использовать переписку заказными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения;
- использовать не только адрес контрагента, указанный в договоре, но и официальный юридический адрес, указанный в ЕГРЮЛ http://egrul.nalog.ru/
- не передавать материалы «в руки», использовать официальные способы передачи передаваемых материалов

## Slide 28: Судебные споры с заказчиками и субподрядчиками
Срок рассмотрения дела в 1-й инстанции (Арбитражный суд Волгоградской области) – 3 месяца;
Срок вступления решения суда 1-й инстанции – 30 дней;
Срок рассмотрения решения суда в апелляционной инстанции – 2 месяца.
Средний срок рассмотрения судебного спора с момента подачи искового заявления до вступления решения суда в законную силу – 6 месяцев.
В 2013 году рассмотрено или находится на рассмотрении больше 30 дел с участием членов Партнерства и непосредственно Партнерства

## Slide 29: Существенные моменты для проектных организаций-истцов и ответчиков
Работы должны быть выполнены в полном объеме и в срок (в том числе в наличии переписка по ст.716 ГК РФ и дополнительные соглашения на продление сроков выполнения работ);
Все положения договора должны быть соблюдены;
Должна быть подготовлена и сформирована надлежащим образом оформленная переписка с заказчиком;
Акты выполненных работ направлены надлежащим образом и подписаны уполномоченным лицом (директором);
Соблюден претензионный порядок (при его наличии в тексте договора).